## 作業項目
| No. | 記入日 | 状態 | 完了日 | 親No. | Level | 分野 | 件名 | 内容
| 1 | 2024-12-04 | 完了 | 2024-12-12 |  | Lv.01 | 教育 | 教育メニュー構築 | カテゴリー一覧のみのメニューを作成する。
| 2 | 2024-12-04 | 完了 | 2024-12-04 | 1 | Lv.01 | システム | メニュー情報構築 | 表示メニュー情報テーブルを構築する。 sys_dispmenu 項目 : 表示メニュー情報ID、表示メニュー識別コード、メニュータイトル ※位置に関する情報は未実装
| 3 | 2024-12-07 | 完了 | 2024-12-07 | 2 | Lv.01 | システム | メニュー情報構築 | メニューアクションの項目追加
| 4 | 2024-12-07 | 完了 | 2024-12-07 | 2 | Lv.01 | システム | メニュー情報の採番情報登録 | 表示メニュー情報の採番情報を登録する。
| 5 | 2024-12-04 | 完了 | 2024-12-05 | 1 | Lv.01 | システム | 表示情報修正 | 表示情報にタイトルを追加する。 disp_title varchar(100)
| 6 | 2024-12-04 | 完了 | 2024-12-04 | 3 | Lv.01 | 教育 | 表示情報登録 | 教育メニューの表示情報を登録する。
| 7 | 2024-12-07 | 完了 | 2024-12-12 | 1 | Lv.01 | 教育 | 教育メニュー構築 | 教育メニューにメニューボタンを表示する。
| 8 | 2024-12-07 | 完了 | 2024-12-12 | 3 | Lv.01 | システム | 表示メニュー情報登録 | 教員メニューのメニュー情報を登録する。「カテゴリー一覧」
| 9 | 2024-12-07 | 完了 | 2024-12-12 | 2 | Lv.01 | システム | 表示情報クラス | 取得時に表示メニュー情報の一覧を取得する。
| 10 | 2024-12-12 | 完了 | 2024-12-15 |  | Lv.01 | 教育 | 教育カテゴリー情報テーブル | テーブル構築。テーブル名 : edu_category、項目 category_id、category_cd、category_name 作成するクラス M_EduCategory、X_EduCategory、I_EduCategory
| 11 | 2024-12-12 | 完了 |  | 10 | Lv.01 | 教育 | 表示情報 | 教育カテゴリー一覧Lv.01を表示情報に登録する。 ※できればここで一覧用表示の汎用化を検討する。一覧で表示するのは、カテゴリー名のみ、動作確認はタイトル表示のみとする。
| 12 | 2024-12-15 | 完了 | 2024-12-16 | 10 | Lv.01 | 教育 | カテゴリー情報 | カテゴリーの初期情報として「Java」「SQL」を登録する。
| 13 | 2024-12-16 | 完了 | 2024-12-18 | 12 | Lv.01 | 教育 | 教育カテゴリー画面 | カテゴリー一覧情報を明細として表示する。
| 14 | 2024-12-16 | 完了 | 2024-12-19 | 13 | Lv.01 | 教育 | 教育カテゴリー画面 | カテゴリー一覧画面の各行に問題一覧ボタンを追加し、EducateServletまで遷移する。
| 15 | 2024-12-19 | 未着手 |  |  |  |  | 問題一覧画面 | カテゴリー一覧から遷移して問題一覧画面を表示する。
| 16 | 2024-12-19 | 未着手 |  | 15 | Lv.01 | 教育 | 表示情報 | 問題一覧の表示情報を初期登録する。
| 17 | 2024-12-19 | 未着手 |  | 15 | Lv.01 | 教育 | 問題情報テーブル | 問題情報テーブルを生成する。 テーブル名 edu_question 項目 : edu_question_id、category_id、question_title 作成クラス M_EduQuestion、XおよびI
| 18 | 2024-12-19 | 未着手 |  | 15 | Lv.01 | 教育 | 問題一覧画面 | 画面生成クラス : HTMLEduQuestionList
| 19 | 2024-12-19 | 着手中 |  |  | Lv.01 | 生産 | 生産メニュー | 総合メニューからの遷移で生産メニューを表示する。 表示メニュー項目 : 製品一覧、部品マスター（内容は変わる可能性有り）
| 20 | 2024-12-19 | 着手中 |  | 19 | Lv.01 | 生産 | 生産メニュー画面
| 21 | 2024-12-19 | 着手中 |  | 20 | Lv.01 | 生産 | 表示情報登録 | 表示情報に生産メニュー情報を初期登録する。
| 22 | 2024-12-26 | 完了 | 2024-12-25 | 21 | Lv.01 | 生産 | 生産メニュー画面 | 「メニューへ戻る」ボタン構築
| 23 | 2024-12-26 | 完了 | 2024-12-27 | 21 | Lv.01 | 生産 | 生産メニュー画面 | 「商品一覧ボタン」構築、遷移機能追加
| 24 | 2025-02-20 | 完了 | 2025-02-21 | 22 | Lv.01 | 生産 | 生産メニュー画面 | 遷移ボタン追加 : メインメニューへ戻る
| 25 | 2024-12-26 | 完了 | 2025-02-25 | 21 | Lv.01 | 生産 | 商品一覧画面 | /productServlet01→HTMLProProductListの構築 一覧で出力する項目は「商品コード」「名前」とする。
| 26 | 2024-12-28 | 完了 | 2025-01-08 | 24 | Lv.01 | 生産 | 商品情報テーブル生成 | テーブル名 : prd_product 項目 : product_id, product_cd, name, description
| 27 | 2025-01-09 | 完了 | 2025-01-15 | 25 | Lv.01 | 生産 | 表示情報登録 | 商品情報一覧画面用の表示情報を初期登録する。
| 28 | 2024-12-28 | 完了 | 2025-01-29 | 26 | Lv.01 | 生産 | 商品情報初期登録 | 商品A(proA)、商品B(proB)をテスト用として登録する。
| 29 | 2025-01-27 | 完了 | 2025-01-29 | 27 | Lv.01 | 生産 | 商品情報登録 | save()メソッド構築
| 30 | 2025-01-27 | 完了 | 2025-01-29 | 27 | Lv.01 | 生産 | 商品情報登録 | 初期登録追加
| 31 | 2025-01-15 | 完了 | 2025-02-25 | 21 | Lv.01 | 生産 | 商品一覧画面 | HTMLProProductList構築
| 32 | 2025-01-29 | 完了 | 2025-02-21 | 30 | Lv.01 | 生産 | 商品一覧画面 | 商品一覧表示（登録済みの商品の一覧を明細行として表示する。）
| 33 | 2025-01-29 | 完了 | 2025-02-03 | 30 | Lv.01 | 生産 | 商品一覧画面 | 商品照会画面への遷移追加
| 34 | 2025-02-03 | 完了 | 2025-02-21 | 31 | Lv.01 | 生産 | 商品照会画面 | 画面CD : productdisp 、識別コード、名称、説明を表示し、画面には「編集」「一覧」「メニュー」の遷移ボタンを設置する。
| 35 | 2025-02-03 | 完了 | 2025-02-03 | 34 | Lv.01 | 生産 | 商品照会画面 | 表示情報、表示詳細情報の事前登録
| 36 | 2025-02-03 | 完了 | 2025-02-04 | 34 | Lv.01 | 生産 | 商品照会画面 | ProductServlet01に照会画面への遷移ロジック追加
| 37 | 2025-02-03 | 完了 | 2025-02-25 | 34 | Lv.01 | 生産 | 商品照会画面 | HtmlProductData構築
| 38 | 2025-02-12 | 完了 | 2025-02-12 | 37 | Lv.01 | 生産 | 商品照会画面 | 週品情報読込 : M_Product.load(env, productId)
| 39 | 2025-02-13 | 完了 | 2025-02-13 | 37 | Lv.01 | 生産 | 商品照会画面 | テーブル関連情報が出来るまで、固定的に商品情報の内容を画面のValueにセットする。
| 40 | 2025-02-13 | 完了 | 2025-02-25 | 37 | Lv.01 | 生産 | 商品照会画面 | 遷移ボタン : 「一覧へ戻る」「編集」を作成する。
1 | 41 | 2025-02-17 | 完了 | 2025-02-17 | 40 | Lv.01 | 生産 | 商品照会画面 | 表示処理情報の登録
2 | 42 | 2025-02-17 | 完了 | 2025-02-18 | 40 | Lv.01 | 生産 | 商品照会画面 | 生成ロジックの改修 : HtmlProductData
| 43 | 2025-02-18 | 着手中 |  | 40 | Lv.01 | 生産 | 商品照会画面 | 編集画面への遷移 : ProductAction01 : productEntry01の処理を追加
| 44 | 2025-02-18 | 未着手 |  |  | Lv.01 | 生産 | 商品編集画面 | 商品の追加・編集を行い、「登録」ボタン押下後、一覧画面へ遷移する。
| 45 | 2025-02-18 | 未着手 |  | 44 | Lv.01 | 生産 | 商品編集画面 | HTML生成用クラス構築 : HtmlProductEntry01
46
3 | No.: 47
4 | 48 | 2025-01-16 | 完了 | 2025-01-27 | 24 | Lv.01 | システム | 遷移機能 | 任意の画面へ遷移する為のメソッドをBaseHTMLにセットする。
5 | 49 | 2025-01-16 | 完了 | 2025-01-23 | 29 | Lv.01 | システム | 画面処理情報構築 | 表示情報の子情報として画面に対する処理を定義する情報を追加する。
| 50 | 2025-01-16 | 完了 | 2025-01-21 | 30 | Lv.01 | システム | 画面処理情報構築 | テーブル構築。テーブル名 : sys_dispprocess 項目 : dispprocess_ID,disp_id,buttonTitle,actionURL,actionName
| 51 | 2025-01-21 | 完了 | 2025-01-21 | 30 | Lv.01 | システム | 画面処理情報構築 | 表示処理情報登録メソッドの追加 : addDispProcessData
| 52 | 2025-01-16 | 完了 | 2025-01-23 | 30 | Lv.01 | システム | 画面処理情報構築 | 表示情報取込修正 : 表示情報を取り込む際に画面処理情報も取込を行う。
| 53 | 2025-01-22 | 完了 | 2025-01-23 | 33 | Lv.01 | システム | 画面処理情報クラス構築 | X_sysDispProcessクラス
| 54 | 2025-01-21 | 完了 | 2025-01-21 | 30 | Lv.01 | システム | 採番情報初期登録 | 表示処理情報用の採番情報の初期登録を設定する。
| 55 | 2025-01-21 | 完了 | 2025-01-21 | 30 | Lv.01 | 生産 | 画面処理情報初期登録 | 商品一覧で、「新規登録」と「メニューに戻る」表示処理を登録する。
| 56 | 2025-01-27 | 未着手 |  |  | Lv.01 | 生産 | 商品情報登録画面
57
58
| 59 | 2024-12-19 | 着手中 |  |  | Lv.01 | システム | システム管理メニュー構築 | システム管理用のメニューを生成する。（当面は単独で表示する。総合メニューとは連携しない） 表示項目は テーブル一覧、エンティティ一覧、画面一覧とする。
| 60 | 2025-03-06 | 着手中 |  | 59 | Lv.01 | システム | メインメニュー画面 | システム管理メニュー Lv.01追加
| 61 | 2025-03-06 | 完了 | 2025-03-13 | 59 | Lv.01 | システム | メインメニュー画面 | 表示メニュー情報 : システム管理メニュー追加(3行目)
| 62 | 2025-03-10 | 完了 | 2025-03-13 | 59 | Lv.01 | システム | メインメニュー画面 | 表示情報 : システム管理メニュー追加
| 63 | 2025-03-06 | 完了 | 2025-03-13 | 59 | Lv.01 | システム | メインメニュー画面 | ActionServlet01 : システム管理メニューへの遷移追加
| 64 | 2025-03-06 | 完了 | 2025-03-13 | 59 | Lv.01 | システム | メインメニュー画面 | HtmlSystemMenuクラス構築
| 65 | 2025-03-10 | 完了 | 2025-03-13 | 64 | Lv.01 | システム | メインメニュー画面 | 表示メニュー情報 : システム管理メニューLv.01 : テーブル一覧、エンティティ一覧、画面一覧
| 66 | 2025-03-13 | 完了 | 2025-03-14 | 60 | Lv.01 | システム | メインメニュー画面 | SystemAction01構築 : テーブル一覧への分岐追加
| 67 | 2025-03-13 | 着手中 |  | 60 | Lv.01 | システム | テーブル一覧画面 | HtmlSysTableList01クラス構築
| 68 | 2025-03-13 | 未着手 |  | 60 | Lv.01 | システム | テーブル一覧画面 | 表示情報 : テーブル一覧画面情報の初期登録
| 68 | 2025-03-13 | 完了 | 2025-03-13 | 67 | Lv.01 | システム | テーブル情報 | テーブル構築 : テーブル名 : sys_table、項目 : テーブル情報ID、テーブル識別コード、名前、説明
| 69 | 2025-03-14 | 未着手 |  | 67 | Lv.01 | システム | テーブル一覧画面 | HtmlSysTableList01クラス : テーブル一覧表示追加
| 70 | 2025-03-15 | 完了 | 2025-03-18 | 67 | Lv.01 | システム | テーブル情報 | テーブル情報初期登録 : 表示情報の登録
| 71 | 2025-03-18 | 着手中 |  | 67 | Lv.01 | システム | テーブル情報 | 表示詳細情報 : テーブル一覧項目の追加 : テーブル情報ID、CD、名前、説明
72
| 73 | 2025-03-24 | 完了 | 2025-03-25 | - | Lv.01 | システム | 表示情報 | テーブルID項目の追加 : table_id
| 74 | 2025-03-24 | 完了 | 2025-03-25 | 73 | Lv.01 | システム | 表示情報 | load時の項目とTable情報取込追加
| 75 | 2025-03-24 | 完了 | 2025-03-26 | 71 | Lv.01 | システム | テーブル項目情報 | テーブル項目情報テーブル構築 : sys_column : テーブル項目情報ID,テーブル項目情報CD,テーブル情報ID,属性,桁数,名前,説明
| 76 | 2025-03-25 | 完了 | 2025-03-25 | 69 | Lv.01 | システム | テーブル情報 | loadメソッド構築 : HtmlOrderDisp01で使用
| 77 | 2025-03-25 | 完了 | 2025-03-26 | 75 | Lv.01 | システム | テーブル項目情報 | テーブル項目情報テーブル構築 : sys_column
78
79
80
81
| 82 | 2025-02-10 | 着手中 |  |  | Lv.01 | プロジェクト | プロジェクト管理 | メニューの追加
| 83 | 2025-02-10 | 完了 | 2025-03-01 | 82 | Lv.01 | システム | メインメニュー | HtmlMenuの汎用化（現在は固定でメニューボタンを表示しているので、プロジェクト管理を2行目にする。
| 84 | 2025-02-10 | 完了 | 2025-02-10 | 83 | Lv.01 | システム | メインメニュー | 表示情報の初期登録化
| 85 | 2025-02-10 | 完了 | 2025-02-26 | 83 | Lv.01 | システム | メインメニュー | 画面情報 : メニュー情報の登録 → 確認用として教育用メニューを登録
| 86 | 2025-02-10 | 完了 | 2025-02-26 | 83 | Lv.01 | システム | メインメニュー | HtmlMenu01の改修 : 表示情報の取込
| 87 | 2025-02-26 | 完了 | 2025-02-26 | 83 | Lv.01 | システム | メインメニュー | 表示メニュー情報の採番情報登録
| 88 | 2025-02-26 | 完了 | 2025-02-27 | 83 | Lv.01 | システム | メインメニュー | HtmlMenu01 : メニュー表示を表示メニュー情報から設定（教育管理Lv.01)
| 89 | 2025-02-27 | 完了 | 2025-02-27 | 83 | Lv.01 | システム | メインメニュー | HtmlMenu01 : メニュー遷移用Functionの設定
| 90 | 2025-02-27 | 完了 | 2025-02-26 | 83 | Lv.01 | システム | メインメニュー | HtmlMenu01 : 受注、生産メニュー設定
| 91 | 2025-03-01 | 完了 | 2025-03-01 | 83 | Lv.01 | システム | メインメニュー | HtmlMenu01 : プロジェクトメニューを2行目に設定する。
| 92 | 2025-03-01 | 完了 | 2025-03-01 | 91 | Lv.01 | システム | 表示メニュー情報 | 行番号項目の追加 : menu_row_no : 初期値"1"
| 93 | 2025-03-01 | 完了 | 2025-03-01 | 91 | Lv.01 | システム | 表示メニュー情報 | 表示情報読込修正
| 94 | 2025-03-01 | 完了 | 2025-03-01 | 91 | Lv.01 | システム | 表示メニュー情報 | プロジェクトメニューボタン用情報登録
| 95 | 2025-03-01 | 着手中 |  | 82 | Lv.01 | プロジェクト | プロジェクト管理 | HtmlProjectMenu01構築
| 96 | 2025-03-01 | 完了 | 2025-03-01 | 95 | Lv.01 | プロジェクト | プロジェクト管理メニュー | 表示情報 : プロジェクトメニューLv.01登録
| 97 | 2025-03-01 | 完了 | 2025-03-01 | 95 | Lv.01 | プロジェクト | プロジェクト管理メニュー | HtmlProjectMenu01 : タイトル迄表示
| 98 | 2025-03-01 | 完了 | 2025-03-01 | 95 | Lv.01 | システム | 表示メニュー情報 | プロジェクト一覧メニューボタン登録
| 99 | 2025-03-01 | 未着手 |  | 95 | Lv.01 | プロジェクト | プロジェクト管理メニュー | HtmlProjectMenu01 : 一覧メニューボタン表示
| 100 | 2025-03-01 | 未着手 |  | 95 | Lv.01 | システム | 表示処理情報 | メインメニューへ戻るボタン登録
| 101 | 2025-03-01 | 未着手 |  | 95 | Lv.01 | プロジェクト | プロジェクト管理メニュー | メインメニューへ戻るボタン遷移構築
| 102 | 2025-03-01 | 未着手 |  | 95 | Lv.01 | プロジェクト | プロジェクト管理メニュー | ProjectAction01構築
103
| 104 | 2025-03-03 | 着手中 |  |  | Lv.01 | 受注 | 受注管理 Lv.01 | 受注管理 Lv.01の追加構築、受注一覧項目追加、一覧からの照会、編集遷移の改修
| 105 | 2025-03-03 | 完了 | 2025-03-03 | 104 | Lv.01 | 受注 | 受注管理 Lv.01 | デモ用受注情報初期登録
| 106 | 2025-03-03 | 完了 | 2025-03-04 | 104 | Lv.01 | 受注 | 受注管理 Lv.01 | 受注一覧に台数と金額項目を追加する。(Number,Amoutへの対応）
| 107 | 2025-03-03 | 完了 | 2025-04-11 | 104 | Lv.01 | 受注 | 受注管理 Lv.01 | 一覧からの照会遷移
| 108 | 2025-03-03 | 完了 | 2025-03-03 | 111 | Lv.01 | 受注 | 受注管理 Lv.01 | 表示情報 : 照会画面初期登録
| 109 | 2025-03-19 | 完了 | 2025-04-11 | 111 | Lv.01 | 受注 | 受注管理 Lv.01 | 表示詳細情報 : 受注情報ID、受注日、相手先名、商品名、受注数、受注金額
| 110 | 2025-03-19 | 完了 | 2025-03-19 | 107 | Lv.01 | 受注 | 受注管理 Lv.01 | 一覧にクリックを追加する。
| 111 | 2025-03-19 | 完了 | 2025-04-11 | 107 | Lv.01 | 受注 | 受注管理 Lv.01 | HtmlOrderDisp01構築 : タイトル表示、受注日表示
| 112 | 2025-03-21 | 完了 | 2025-03-22 | 104 | Lv.01 | 受注 | 受注一覧 | メニュー遷移追加
| 113 | 2025-03-21 | 完了 | 2025-03-22 | 111 | Lv.01 | 受注 | 受注照会 | 「一覧へ戻る」ボタン追加
| 114 | 2025-03-21 | 未着手 |  | 111 | Lv.01 | 受注 | 受注照会 | 「編集」ボタン追加
| 115 | 2025-03-21 | 未着手 |  | 111 | Lv.01 | 受注 | 受注照会 | 「新規登録」ボタン追加
| 116 | 2025-03-25 | 完了 | 2025-03-25 | 104 | Lv.01 | 受注 | 受注情報 | loadメソッド構築 : HtmlOrderDisp01で使用
| 117 | 2025-03-26 | 完了 | 2025-03-29 |  | Lv.01 | 受注 | テーブル項目情報 | 受注情報 Lv.01の項目登録
| 118 | 2025-03-29 | 完了 | 2025-03-30 | 111 | Lv.01 | 受注 | 受注照会 | テーブル情報の読込
| 119 | 2025-03-29 | 完了 | 2025-03-30 | 118 | Lv.01 | システム | テーブル情報 | loadメソッドにテーブル詳細リスト構築を追加
| 120 | 2025-03-30 | 完了 | 2025-03-30 | 111 | Lv.01 | システム | 表示詳細情報 | テーブル項目情報の追加
| 121 | 2025-03-30 | 完了 | 2025-03-30 | 120 | Lv.01 | システム | 表示詳細情報 | デーブル生成修正
| 122 | 2025-03-30 | 完了 | 2025-03-30 | 120 | Lv.01 | システム | 表示詳細情報 | load()メソッド修正
123
124
125
126
127
128
| 129 | 2025-03-18 | 未着手 |  |  | Lv.02 | システム | レベルわけ方法 | 方法の検討
130
131
132

## 選択情報
状態 | レベル | 分野
未着手 | Lv.01 | システム
着手中 | Lv.02 | 教育
完了 | Lv.03 | 受注
生産
プロジェクト

## Sheet1
詳細情報項目に対して実際のテーブル項目からの値の取得 |  |  |  |  | 2025/3/24
| 原則 | 1画面1テーブル、親子関係は付属の一覧画面で表現する。
| 表示情報 |  | テーブル情報ID
| 表示詳細情報 |  |  | 項目情報ID