## Sheet1
No. | 記入日 | 状態 | 完了日 | 親No. | Level | 分野 | 件名 | 内容
1 | 2024-12-04 | 完了 | 2024-12-12 |  | Lv.01 | 教育 | 教育メニュー構築 | カテゴリー一覧のみのメニューを作成する。
2 | 2024-12-04 | 完了 | 2024-12-04 | 1 | Lv.01 | システム | メニュー情報構築 | 表示メニュー情報テーブルを構築する。 sys_dispmenu 項目 : 表示メニュー情報ID、表示メニュー識別コード、メニュータイトル ※位置に関する情報は未実装
3 | 2024-12-07 | 完了 | 2024-12-07 | 2 | Lv.01 | システム | メニュー情報構築 | メニューアクションの項目追加
4 | 2024-12-07 | 完了 | 2024-12-07 | 2 | Lv.01 | システム | メニュー情報の採番情報登録 | 表示メニュー情報の採番情報を登録する。
5 | 2024-12-04 | 完了 | 2024-12-05 | 1 | Lv.01 | システム | 表示情報修正 | 表示情報にタイトルを追加する。 disp_title varchar(100)
6 | 2024-12-04 | 完了 | 2024-12-04 | 3 | Lv.01 | 教育 | 表示情報登録 | 教育メニューの表示情報を登録する。
7 | 2024-12-07 | 完了 | 2024-12-12 | 1 | Lv.01 | 教育 | 教育メニュー構築 | 教育メニューにメニューボタンを表示する。
8 | 2024-12-07 | 完了 | 2024-12-12 | 3 | Lv.01 | システム | 表示メニュー情報登録 | 教員メニューのメニュー情報を登録する。「カテゴリー一覧」
9 | 2024-12-07 | 完了 | 2024-12-12 | 2 | Lv.01 | システム | 表示情報クラス | 取得時に表示メニュー情報の一覧を取得する。
10 | 2024-12-12 | 完了 | 2024-12-15 |  | Lv.01 | 教育 | 教育カテゴリー情報テーブル | テーブル構築。テーブル名 : edu_category、項目 category_id、category_cd、category_name 作成するクラス M_EduCategory、X_EduCategory、I_EduCategory
11 | 2024-12-12 | 完了 |  | 10 | Lv.01 | 教育 | 表示情報 | 教育カテゴリー一覧Lv.01を表示情報に登録する。 ※できればここで一覧用表示の汎用化を検討する。一覧で表示するのは、カテゴリー名のみ、動作確認はタイトル表示のみとする。
12 | 2024-12-15 | 完了 | 2024-12-16 | 10 | Lv.01 | 教育 | カテゴリー情報 | カテゴリーの初期情報として「Java」「SQL」を登録する。
13 | 2024-12-16 | 完了 | 2024-12-18 | 12 | Lv.01 | 教育 | 教育カテゴリー画面 | カテゴリー一覧情報を明細として表示する。
14 | 2024-12-16 | 完了 | 2024-12-19 | 13 | Lv.01 | 教育 | 教育カテゴリー画面 | カテゴリー一覧画面の各行に問題一覧ボタンを追加し、EducateServletまで遷移する。
15 | 2024-12-19 | 未着手 |  |  |  |  | 問題一覧画面 | カテゴリー一覧から遷移して問題一覧画面を表示する。
16 | 2024-12-19 | 未着手 |  | 15 | Lv.01 | 教育 | 表示情報 | 問題一覧の表示情報を初期登録する。
17 | 2024-12-19 | 未着手 |  | 15 | Lv.01 | 教育 | 問題情報テーブル | 問題情報テーブルを生成する。 テーブル名 edu_question 項目 : edu_question_id、category_id、question_title 作成クラス M_EduQuestion、XおよびI
18 | 2024-12-19 | 未着手 |  | 15 | Lv.01 | 教育 | 問題一覧画面 | 画面生成クラス : HTMLEduQuestionList
19 | 2024-12-19 | 着手中 |  |  | Lv.01 | 生産 | 生産メニュー | 総合メニューからの遷移で生産メニューを表示する。 表示メニュー項目 : 製品一覧、部品マスター（内容は変わる可能性有り）
20 | 2024-12-19 | 着手中 |  | 19 | Lv.01 | 生産 | 生産メニュー画面
21 | 2024-12-19 | 着手中 |  | 20 | Lv.01 | 生産 | 表示情報登録 | 表示情報に生産メニュー情報を初期登録する。
22 | 2024-12-26 | 完了 | 2024-12-25 | 21 | Lv.01 | 生産 | 生産メニュー画面 | 「メニューへ戻る」ボタン構築
23 | 2024-12-26 | 完了 | 2024-12-27 | 21 | Lv.01 | 生産 | 生産メニュー画面 | 「商品一覧ボタン」構築、遷移機能追加
24 | 2024-12-26 | 着手中 |  | 21 | Lv.01 | 生産 | 商品一覧画面 | /productServlet01→HTMLProProductListの構築 一覧で出力する項目は「商品コード」「名前」とする。
25 | 2024-12-28 | 完了 | 2025-01-08 | 24 | Lv.01 | 生産 | 商品情報テーブル生成 | テーブル名 : prd_product 項目 : product_id, product_cd, name, description
26 | 2025-01-09 | 完了 | 2025-01-15 | 25 | Lv.01 | 生産 | 表示情報登録 | 商品情報一覧画面用の表示情報を初期登録する。
27 | 2024-12-28 | 未着手 |  | 26 | Lv.01 | 生産 | 商品情報初期登録 | 商品A(proA)、商品B(proB)をテスト用として登録する。
28 | 2025-01-15 | 着手中 |  | 21 | Lv.01 | 生産 | 商品一覧画面 | HTMLProProductList構築
29 | 2025-01-16 | 完了 | 2025-01-27 | 24 | Lv.01 | システム | 遷移機能 | 任意の画面へ遷移する為のメソッドをBaseHTMLにセットする。
30 | 2025-01-16 | 完了 | 2025-01-23 | 29 | Lv.01 | システム | 画面処理情報構築 | 表示情報の子情報として画面に対する処理を定義する情報を追加する。
31 | 2025-01-16 | 完了 | 2025-01-21 | 30 | Lv.01 | システム | 画面処理情報構築 | テーブル構築。テーブル名 : sys_dispprocess 項目 : dispprocess_ID,disp_id,buttonTitle,actionURL,actionName
32 | 2025-01-21 | 完了 | 2025-01-21 | 30 | Lv.01 | システム | 画面処理情報構築 | 表示処理情報登録メソッドの追加 : addDispProcessData
33 | 2025-01-16 | 完了 | 2025-01-23 | 30 | Lv.01 | システム | 画面処理情報構築 | 表示情報取込修正 : 表示情報を取り込む際に画面処理情報も取込を行う。
34 | 2025-01-22 | 完了 | 2025-01-23 | 33 | Lv.01 | システム | 画面処理情報クラス構築 | X_sysDispProcessクラス
35 | 2025-01-21 | 完了 | 2025-01-21 | 30 | Lv.01 | システム | 採番情報初期登録 | 表示処理情報用の採番情報の初期登録を設定する。
36 | 2025-01-21 | 完了 | 2025-01-21 | 30 | Lv.01 | 生産 | 画面処理情報初期登録 | 商品一覧で、「新規登録」と「メニューに戻る」表示処理を登録する。
37 | 2025-01-27
38
39
40 | 2024-12-19 | 未着手 |  |  | Lv.01 | システム | システム管理メニュー構築 | システム管理用のメニューを生成する。（当面は単独で表示する。総合メニューとは連携しない） 表示項目はユーザー一覧、テーブル一覧とする。
41 | 2024-12-28 | 未着手 |  |  | Lv.01 | システム | テーブル情報テーブル構築 | テーブル名 : sys_table、項目 : テーブル情報ID、テーブル識別コード、名前、説明
42
43
44
45
46
47
48

## 選択情報
状態 | レベル | 分野
未着手 | Lv.01 | システム
着手中 | Lv.02 | 教育
完了 | Lv.03 | 受注
生産